## Anexo 1
MANTENIMIENTO
Ord | CUI / ÍDEA | NOMBRE CORTO | NOMBRE DE LA INVERSIÓN | DEPARTAMENTO | ESTADO | % DE AVANCE DISEÑO | (%) DE AVANCE FÍSICO DE OBRA | Culminados/Entregados Fecha | COSTO ACTUALIZADO | DEVENGADO ACUMULADO | Avance Financiero | PAM 2025 | PAM 2026 | CONVENIO MANTENIMIENTO | ESTADO | COMENTARIO | NOMBRE CONVENIO
1 | 2503451 | LOCAL ESCOLAR N° 1639 - CHEPEN | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 1639 CON CÓDIGO LOCAL 258882, DISTRITO DE CHEPÉN, PROVINCIA DE CHEPÉN, REGIÓN LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | Culminado | 100% | 100% | 2022-03-25 | 8814684 | 8385451.45 | 95.13% | NO | NO | - | - | - | -
2 | 2503352 | LOCAL ESCOLAR N° 80892 LOS PINOS | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80892 LOS PINOS CON CÓDIGO LOCAL 249982, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | Culminado | 100% | 100% | 2022-10-27 | 26705417 | 26135395.58 | 97.87% | NO | NO | - | - | - | -
3 | 2503615 | LOCAL ESCOLAR N° 80669 - SAN JOSÉ | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80669 CON CÓDIGO LOCAL 265953, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | Culminado | 100% | 100% | 2022-10-18 | 26596119 | 26088772.05 | 98.09% | NO | NO | - | - | - | -
4 | 2503220 | LOCAL ESCOLAR N° 80382 CARLOS A. OLIVARES | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80382 CARLOS A. OLIVARES CON CÓDIGO LOCAL 258783, DISTRITO DE CHEPÉN, PROVINCIA DE CHEPÉN, REGIÓN LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | Culminado | 100% | 100% | 2022-08-11 | 32660182 | 31781838.01 | 97.31% | NO | NO | - | - | - | -
5 | 2502300 | LOCAL ESCOLAR N° 88014 JOSE OLAYA | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88014 JOSE OLAYA CON CÓDIGO LOCAL 034284, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, REGIÓN ANCASH. | ANCASH | Culminado | 100% | 100% | 2022-03-12 | 78941147 | 74192186.05 | 93.98% | NO | NO | - | - | - | -
6 | 2503217 | LOCAL ESCOLAR N° 88104 MARÍA PARADO DE BELLIDO | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88104 MARÍA PARADO DE BELLIDO CON CÓDIGO LOCAL 022177, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | ANCASH | Culminado | 100% | 100% | 2022-01-25 | 29563433 | 27216452.02 | 92.06% | NO | NO | - | - | - | -
7 | 2503208 | LOCAL ESCOLAR N° 1556 ANGELITOS DE JESÚS | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 1556 ANGELITOS DE JESÚS CON CÓDIGO LOCAL 022016, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, REGIÓN DE ANCASH | ANCASH | Culminado | 100% | 100% | 2022-03-24 | 20548687 | 19765770.12 | 96.19% | NO | NO | - | - | - | -
8 | 2428685 | LOCAL ESCOLAR N° 88232 NUESTRA VIRGEN MARIA | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 34062 | ANCASH | Culminado | 100% | 100% | 2022-03-29 | 23744895 | 22676744.62 | 95.5% | NO | NO | - | - | - | -
9 | 2503624 | LOCAL ESCOLAR N° 88331 - SANTA | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88331 CON CÓDIGO LOCAL 037541, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH | ANCASH | Culminado | 100% | 100% | 2022-03-29 | 25754537 | 23972813.18 | 93.08% | NO | NO | - | - | - | -
10 | 2503752 | LOCAL ESCOLAR N° 89008 ANDRÉS AVELINO CÁCERES | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 89008 ANDRÉS AVELINO CÁCERES CON CÓDIGO LOCAL 034665, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH | ANCASH | Culminado | 100% | 100% | 2022-04-04 | 21905486 | 19798916.37 | 90.38% | NO | NO | - | - | - | -
11 | 2503356 | LOCAL ESCOLAR N° 88227 PEDRO PABLO ATUSPARIA | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88227 PEDRO PABLO ATUSPARIA CON CÓDIGO LOCAL 037923, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH | ANCASH | Culminado | 100% | 100% | 2022-04-11 | 41901048 | 38705423.3 | 92.37% | NO | NO | - | - | - | -
12 | 2503218 | LOCAL ESCOLAR N° 88100 INMACULADA CONCEPCIÓN | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88100 INMACULADA CONCEPCIÓN CON CÓDIGO LOCAL 022144, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, REGIÓN ANCASH | ANCASH | Culminado | 100% | 100% | 2022-04-28 | 44344594 | 40908918.78 | 92.25% | NO | NO | - | - | - | -
13 | 2503353 | LOCAL ESCOLAR N° 88037 ANTENOR SÁNCHEZ | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88037 ANTENOR SÁNCHEZ CON CÓDIGO LOCAL 034420, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH | ANCASH | Culminado | 100% | 100% | 2022-05-11 | 55759889 | 51494527.45 | 92.35% | NO | NO | - | - | - | -
14 | 2503757 | LOCAL ESCOLAR N° 88034 PEDRO RUIZ GALLO | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88034 PEDRO RUIZ GALLO CON CÓDIGO LOCAL 034401, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH | ANCASH | Culminado | 100% | 100% | 2022-05-17 | 33844011 | 32095476.9 | 94.83% | NO | NO | - | - | - | -
15 | 2502654 | LOCAL ESCOLAR N° 11057 SAN LORENZO | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 11057 SAN LORENZO CON CÓDIGO LOCAL 278724, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | Culminado | 100% | 100% | 2022-08-12 | 55113156 | 53542717.12 | 97.15% | NO | NO | - | - | - | -
16 | 2503010 | LOCAL ESCOLAR N° 11011 SEÑOR DE LOS MILAGROS | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 11011 SEÑOR DE LOS MILAGROS CON CÓDIGO LOCAL 278516, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | Culminado | 100% | 100% | 2022-08-11 | 35796698 | 34279573.4 | 95.76% | NO | NO | - | - | - | -
17 | 2502990 | LOCAL ESCOLAR MARIANO MELGAR VALDIVIEZO | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR MARIANO MELGAR VALDIVIEZO CON CÓDIGO LOCAL 673705, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | Culminado | 100% | 100% | 2022-08-16 | 28696904 | 27710290.38 | 96.56% | NO | NO | - | - | - | -
18 | 2503006 | LOCAL ESCOLAR CEBA – SAN JUAN | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR CEBA – SAN JUAN CON CÓDIGO LOCAL 284094, DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | Culminado | 100% | 100% | 2022-09-23 | 42304101 | 40960074.96 | 96.82% | NO | NO | - | - | - | -
19 | 2502989 | LOCAL ESCOLAR N° 10945 HEROÍNA MARÍA PARADO DE BELLIDO | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 10945 HEROÍNA MARÍA PARADO DE BELLIDO CON CÓDIGO LOCAL 278696, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | Culminado | 100% | 100% | 2022-07-07 | 25792165 | 24712377.27 | 95.81% | NO | NO | - | - | - | -
20 | 2502861 | LOCAL ESCOLAR N 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N 094 SOTERITO LÓPEZ ESPINOZA CON CÓDIGO LOCAL 492583, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES. | TUMBES | Culminado | 100% | 100% | 2022-09-13 | 40703979 | 38214185.8 | 93.88% | NO | NO | - | - | - | -
21 | 2502855 | LOCAL ESCOLAR N° 005 TARCILLA DE JESÚS GRANDA MORA | REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 005 TARCILLA DE JESÚS GRANDA MORA CON CÓDIGO DE LOCAL 490193, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGIÓN TUMBES | TUMBES | Culminado | 100% | 100% | 2022-09-13 | 19486288 | 18349955.58 | 94.17% | NO | NO | - | - | - | -
22 | 2513468 | LOCAL ESCOLAR N° 88106 JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88106 JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI CON CÓDIGO LOCAL Nº 025944, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH | ANCASH | Culminado | 100% | 100% | 2023-08-27 | 82665704 | 72611579.1 | 87.84% | NO | NO | - | - | - | -
23 | 2428736 | LOCAL EDUCATIVO N° 88336 GASTON VIDAL PORTURAS | IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 37961 | ANCASH | Culminado | 100% | 100% | 2024-03-07 | 83696895 | 82590655.25 | 98.68% | SI | SI | SI | Se intervino con mantenimiento | SE REALIZARÓN SERVICIOS DE MANTENIMINETO EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES | Convenio de cooperación interinstitucional de encargo de Gestión entre la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de Ancash para el mantenimiento de activos generados de las obras a cargo de la ANIN.
24 | 2428729 | LOCAL EDUCATIVO 88301 - PAMPAROMAS | IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 27698 | ANCASH | Culminado | 100% | 100% | 2024-12-04 | 82529029 | 78824568.4 | 95.51% | SI | SI | SI | Se intervino con mantenimiento | SE REALIZARÓN SERVICIOS DE MANTENIMINETO EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES | Convenio de cooperación interinstitucional de encargo de Gestión entre la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de Ancash para el mantenimiento de activos generados de las obras a cargo de la ANIN.
25 | 2513471 | LOCAL ESCOLAR N° 89001 - EX PREVOCACIONAL -CHIMBOTE | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 89001 CON CÓDIGO LOCAL Nº 034613, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | ANCASH | Culminado | 100% | 100% | 2024-12-19 | 72417925 | 68265549.99 | 94.27% | SI | SI | SI | Se intervino con mantenimiento | SE REALIZARÓN SERVICIOS DE MANTENIMINETO EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES | Convenio de cooperación interinstitucional de encargo de Gestión entre la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de Ancash para el mantenimiento de activos generados de las obras a cargo de la ANIN.
26 | 2513466 | LOCAL ESCOLAR N° 88023 MIGUEL GRAU | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 88023 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO CON CÓDIGO LOCAL Nº 034340, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | ANCASH | Culminado | 100% | 100% | 2025-08-26 | 80452371 | 71684486.51 | 89.1% | SI | SI | SI | Se intervino con mantenimiento | SE REALIZARÓN SERVICIOS DE MANTENIMINETO EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES | Convenio de cooperación interinstitucional de encargo de Gestión entre la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de Ancash para el mantenimiento de activos generados de las obras a cargo de la ANIN.
27 | 2513024 | LOCAL ESCOLAR N° 84156 - SAN NICOLAS | RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 84156 CON CÓDIGO DE LOCAL 021639, DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMÍN FITZCARRALD, DEPARTAMENTO ANCASH | ANCASH | Ejecución Obra | 100% | 91.96% | 2026-07-02 | 83151527 | 69692956.15 | 83.81% | SI | SI | SI | En ejecución Obra | SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN DE OBRA, EL CONVENIO SE HACE EFECTIVO CUANDO SE ENTREGUE EL PROYECTO | Convenio de cooperación interinstitucional de encargo de Gestión entre la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de Ancash para el mantenimiento de activos generados de las obras a cargo de la ANIN.
28 | 2428726 | LOCAL EDUCATIVO 86499 LUIS TORRES SALAZAR - HUATA | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 027151 | ANCASH | Ejecución Obra | 100% | 68.58% | 2026-08-06 | 68214215 | 52693600.73 | 77.25% | SI | SI | SI | En ejecución Obra | SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN DE OBRA, EL CONVENIO SE HACE EFECTIVO CUANDO SE ENTREGUE EL PROYECTO | Convenio de cooperación interinstitucional de encargo de Gestión entre la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de Ancash para el mantenimiento de activos generados de las obras a cargo de la ANIN.
29 | 2513467 | LOCAL ESCOLAR N° 86127 - PARIACOTO | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 86127 CON CÓDIGO LOCAL Nº 017246, DISTRITO DE PARIACOTO, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH | ANCASH | Ejecución Obra | 100% | 80.98% | 2026-08-12 | 75801159 | 59460286.92 | 78.44% | SI | SI | SI | En ejecución Obra | SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN DE OBRA, EL CONVENIO SE HACE EFECTIVO CUANDO SE ENTREGUE EL PROYECTO | Convenio de cooperación interinstitucional de encargo de Gestión entre la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de Ancash para el mantenimiento de activos generados de las obras a cargo de la ANIN.
30 | 2428687 | LOCAL EDUCATIVO 821356 - JOSE SABOGAL | IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 575917 | CAJAMARCA | Culminado | 100% | 100% | 2024-03-06 | 44817332 | 44188119.72 | 98.6% | SI | SI | SI | Se intervino con mantenimiento | SE REALIZARÓN SERVICIOS DE MANTENIMINETO EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES | Convenio de cooperación interinstitucional de encargo de Gestión entre la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de Cajamarca para el mantenimiento de activos generados de las obras a cargo de la ANIN.
31 | 2428669 | LOCAL EDUCATIVO 82323 - CONDEBAMBA | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 100844 | CAJAMARCA | Culminado | 100% | 100% | 2024-12-17 | 66047267 | 59725776.83 | 90.43% | SI | SI | SI | Se intervino con mantenimiento | SE REALIZARÓN SERVICIOS DE MANTENIMINETO EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES | Convenio de cooperación interinstitucional de encargo de Gestión entre la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de Cajamarca para el mantenimiento de activos generados de las obras a cargo de la ANIN.
32 | 2428577 | LOCAL EDUCATIVO 81534 - SANTIAGO DE CAO | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 257298 | LA LIBERTAD | Culminado | 100% | 100% | 2023-10-04 | 46616227 | 42926981.64 | 92.09% | NO | NO | - | - | - | -
33 | 2428652 | LOCAL EDUCATIVO CASA GRANDE | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 257528 | LA LIBERTAD | Culminado | 100% | 100% | 2024-08-31 | 81584795 | 77448409.14 | 94.93% | SI | SI | SI | Se intervino con mantenimiento | SE REALIZARÓN SERVICIOS DE MANTENIMINETO EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES | Convenio de cooperación interinstitucional de encargo de Gestión entre la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de la Libertad para el mantenimiento de activos generados de las obras a cargo de la ANIN.
34 | 2428716 | LOCAL EDUCATIVO 14037 SANTIAGO A REQUENA CASTRO | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 413350 | PIURA | Culminado | 100% | 100% | 2023-06-23 | 42378882 | 42124326.39 | 99.4% | NO | NO | - | - | - | -
35 | 2428581 | LOCAL EDUCATIVO 14065 - LA UNION | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 414707 | PIURA | Culminado | 100% | 100% | 2024-02-29 | 40712821 | 40389146.56 | 99.2% | NO | SI | - | NO | EN PROCESO DE TENER CONVENIO | 0
36 | 2513475 | LOCAL ESCOLAR MARÍA AUXILIADORA | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR MARÍA AUXILIADORA CON CÓDIGO LOCAL Nº 430284, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA | PIURA | Culminado | 100% | 100% | 2024-02-29 | 67120255 | 66593942.83 | 99.22% | NO | NO | - | - | - | -
37 | 2428627 | LOCAL EDUCATIVO RICARDO PALMA | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 434927 | PIURA | Culminado | 100% | 100% | 2024-02-26 | 42257348 | 39578545.86 | 93.66% | SI | SI | SI | Se intervino con mantenimiento | SE REALIZARÓN SERVICIOS DE MANTENIMINETO EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES | Convenio de cooperación interinstitucional de encargo de Gestión entre la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de Piura para el mantenimiento de activos generados de las obras a cargo de la ANIN.
38 | 2428578 | LOCAL EDUCATIVO VIRGEN DEL CARMEN | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 413307 | PIURA | Culminado | 100% | 100% | 2024-04-23 | 50159868 | 49432920.81 | 98.55% | SI | SI | SI | Se intervino con mantenimiento | SE REALIZARÓN SERVICIOS DE MANTENIMINETO EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES | Convenio de cooperación interinstitucional de encargo de Gestión entre la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de Piura para el mantenimiento de activos generados de las obras a cargo de la ANIN.
39 | 2513474 | LOCAL ESCOLAR Nº 14654 - SALITRAL | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR Nº 14654 CON CÓDIGO LOCAL Nº 432184, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA | PIURA | Culminado | 100% | 100% | 2024-05-27 | 46676328 | 46401240.3 | 99.41% | SI | SI | SI | Se intervino con mantenimiento | SE REALIZARÓN SERVICIOS DE MANTENIMINETO EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES | Convenio de cooperación interinstitucional de encargo de Gestión entre la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de Piura para el mantenimiento de activos generados de las obras a cargo de la ANIN.
40 | 2428585 | LOCAL EDUCATIVO 14010 MIGUEL F. CERRO-VICE | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 440773 | PIURA | Culminado | 100% | 100% | 2024-06-25 | 53283791 | 52936200.87 | 99.35% | SI | SI | SI | Se intervino con mantenimiento | SE REALIZARÓN SERVICIOS DE MANTENIMINETO EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES | Convenio de cooperación interinstitucional de encargo de Gestión entre la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de Piura para el mantenimiento de activos generados de las obras a cargo de la ANIN.
41 | 2428584 | LOCAL EDUCATIVO N° 14858 - MIGUEL CHECA | IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 437775 | PIURA | Culminado | 100% | 100% | 2024-07-22 | 57114555 | 55635910.41 | 97.41% | SI | SI | SI | Se intervino con mantenimiento | SE REALIZARÓN SERVICIOS DE MANTENIMINETO EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES | Convenio de cooperación interinstitucional de encargo de Gestión entre la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de Piura para el mantenimiento de activos generados de las obras a cargo de la ANIN.
42 | 2428635 | LOCAL EDUCATIVO IGNACIO MERINO - PARIÑAS | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 438614 | PIURA | Culminado | 100% | 100% | 2024-12-05 | 115938381 | 108167858.76 | 93.3% | SI | SI | SI | Se intervino con mantenimiento | SE REALIZARÓN SERVICIOS DE MANTENIMINETO EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES | Convenio de cooperación interinstitucional de encargo de Gestión entre la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de Piura para el mantenimiento de activos generados de las obras a cargo de la ANIN.
43 | 2428588 | LOCAL EDUCATIVO N° 14062 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 770240 | PIURA | Culminado | 100% | 100% | 2024-12-27 | 87858100 | 86586572.63 | 98.55% | SI | SI | SI | Se intervino con mantenimiento | SE REALIZARÓN SERVICIOS DE MANTENIMINETO EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES | Convenio de cooperación interinstitucional de encargo de Gestión entre la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de Piura para el mantenimiento de activos generados de las obras a cargo de la ANIN.
44 | 2513470 | LOCAL ESCOLAR SAN CRISTO | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR SAN CRISTO CON CÓDIGO LOCAL Nº 440688, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA | PIURA | Culminado | 100% | 100% | 2025-08-22 | 121564713 | 113750311.95 | 93.57% | SI | SI | SI | Se intervino con mantenimiento | SE REALIZARÓN SERVICIOS DE MANTENIMINETO EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES | Convenio de cooperación interinstitucional de encargo de Gestión entre la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de Piura para el mantenimiento de activos generados de las obras a cargo de la ANIN.
45 | 2515005 | LOCAL ESCOLAR N° 1563 CRISTO REY AMIGO DE LOS NIÑOS | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 1563 CRISTO REY AMIGO DE LOS NIÑOS CON CÓDIGO DE LOCAL 037701, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | ANCASH | Culminado | 100% | 100% | 2023-06-21 | 21698603 | 21453729.59 | 98.87% | NO | NO | - | - | - | -
46 | 2428689 | LOCAL EDUCATIVO SAN JUAN | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 034547 | ANCASH | Culminado | 100% | 100% | 2024-05-25 | 68659923 | 67686743.55 | 98.58% | NO | SI | - | NO | EN PROCESO DE TENER CONVENIO | 0
47 | 2514106 | LOCAL ESCOLAR VILLA MARÍA | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR VILLA MARÍA CON CÓDIGO LOCAL Nº 037999, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | ANCASH | Culminado | 100% | 100% | 2024-05-25 | 91931900 | 91367794.76 | 99.39% | NO | SI | - | NO | EN PROCESO DE TENER CONVENIO | 0
48 | 2428686 | LOCAL EDUCATIVO APOSTOL SAN PEDRO | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 034397 | ANCASH | Culminado | 100% | 100% | 2024-10-09 | 79501570 | 77008561.01 | 96.86% | SI | SI | SI | Se intervino con mantenimiento | SE REALIZARÓN SERVICIOS DE MANTENIMINETO EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES | Convenio de cooperación interinstitucional de encargo de Gestión entre la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de Ancash para el mantenimiento de activos generados de las obras a cargo de la ANIN.
49 | 2515636 | LOCAL ESCOLAR N° 86625 - ANGELICA HARADA VASQUEZ | REHABILITACION DE AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA Y DE MOBILIARIO DE AULA Y DE EQUIPAMIENTO DE AULA Y DE MODULO DE ATENCION TEMPORAL, EN EL(LA) 86625 ANGELICA HARADA VASQUEZ - YUNGAY, AURA DEL DISTRITO DE YUNGAY - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH | ANCASH | Culminado | 100% | 100% | 2024-12-12 | 82596178 | 77381042.24 | 93.69% | SI | SI | SI | Se intervino con mantenimiento | SE REALIZARÓN SERVICIOS DE MANTENIMINETO EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES | Convenio de cooperación interinstitucional de encargo de Gestión entre la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de Ancash para el mantenimiento de activos generados de las obras a cargo de la ANIN.
50 | 2513476 | LOCAL ESCOLAR N° 86620 SANTA FE | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 86620 SANTA FE CON CÓDIGO LOCAL Nº 040647, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH | ANCASH | Culminado | 100% | 100% | 2025-03-30 | 125298167 | 118591197.53 | 94.65% | SI | SI | SI | Se intervino con mantenimiento | SE REALIZARÓN SERVICIOS DE MANTENIMINETO EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES | Convenio de cooperación interinstitucional de encargo de Gestión entre la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de Ancash para el mantenimiento de activos generados de las obras a cargo de la ANIN.
51 | 2509290 | LOCAL ESCOLAR ANDRÉS AVELINO CÁCERES | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR ANDRÉS AVELINO CÁCERES CON CÓDIGO LOCAL 179955, DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, REGIÓN HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | Culminado | 100% | 100% | 2024-12-10 | 54839784 | 52589517.53 | 95.9% | SI | SI | SI | Se intervino con mantenimiento | SE REALIZARÓN SERVICIOS DE MANTENIMINETO EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES | Convenio de cooperación interinstitucional de encargo de Gestión entre la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de Huancavelica para el mantenimiento de activos generados de las obras a cargo de la ANIN.
52 | 2428765 | LOCAL EDUCATIVO REPUBLICA DE COLOMBIA | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 358607 | LIMA | Culminado | 100% | 100% | 2024-08-14 | 68212773 | 68056874.46 | 99.77% | SI | SI | SI | Se intervino con mantenimiento | SE REALIZARÓN SERVICIOS DE MANTENIMINETO EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES | Convenio de cooperación interinstitucional de encargo de Gestión entre la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de Lima para el mantenimiento de activos generados de las obras a cargo de la ANIN.
53 | 2428747 | LOCAL EDUCATIVO SAN JUAN BAUTISTA PRECURSOR | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 358061 | LIMA | Culminado | 100% | 100% | 2025-02-20 | 91670310 | 91151623.44 | 99.43% | SI | SI | SI | Se intervino con mantenimiento | SE REALIZARÓN SERVICIOS DE MANTENIMINETO EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES | Convenio de cooperación interinstitucional de encargo de Gestión entre la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de Lima para el mantenimiento de activos generados de las obras a cargo de la ANIN.
54 | 2513473 | LOCAL ESCOLAR N° 80138 ABELARDO GAMARRA RONDO | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80138 ABELARDO GAMARRA RONDO CON CÓDIGO LOCAL Nº 269965, DISTRITO DE CURGOS, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | Culminado | 100% | 100% | 2023-10-12 | 46104081 | 44762061.24 | 97.09% | NO | NO | - | - | - | -
55 | 2513465 | LOCAL ESCOLAR N° 80374 JOSÉ SEVILLA ESCAJADILLO | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 80374 JOSÉ SEVILLA ESCAJADILLO CON CÓDIGO LOCAL Nº 264425, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | Culminado | 100% | 100% | 2024-01-31 | 66870381 | 65425224.25 | 97.84% | SI | SI | SI | Se intervino con mantenimiento | SE REALIZARÓN SERVICIOS DE MANTENIMINETO EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES | Convenio de cooperación interinstitucional de encargo de Gestión entre la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de la Libertad para el mantenimiento de activos generados de las obras a cargo de la ANIN.
56 | 2428628 | LOCAL EDUCATIVO JOSE MATIAS MANZANILLA | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 435719 | PIURA | Culminado | 100% | 100% | 2022-12-20 | 47419006 | 46034237.89 | 97.08% | NO | NO | - | - | - | -
57 | 2515563 | LOCAL ESCOLAR LA BREA | REHABILITACION DE AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA Y DE MOBILIARIO DE AULA Y DE EQUIPAMIENTO DE AULA Y DE MODULO DE ATENCION TEMPORAL, EN EL(LA) LA BREA - LA BREA, NEGRITOS DEL DISTRITO DE LA BREA - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA | PIURA | Culminado | 100% | 100% | 2023-05-30 | 44933921 | 42386945.09 | 94.33% | NO | NO | - | - | - | -
58 | 2428651 | LOCAL EDUCATIVO JOSE ABELARDO QUIÑONES | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 490145 | TUMBES | Culminado | 100% | 100% | 2023-03-06 | 159432352 | 156162406.38 | 97.95% | NO | NO | - | - | - | -
59 | 2428725 | LOCAL EDUCATIVO N° 14594 SAN JOSÉ HUARMACA | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 426512 | PIURA | Culminado | 100% | 100% | 2024-02-22 | 53631933 | 53345178.89 | 99.47% | SI | SI | SI | Se intervino con mantenimiento | SE REALIZARÓN SERVICIOS DE MANTENIMINETO EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES | Convenio de cooperación interinstitucional de encargo de Gestión entre la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de Piura para el mantenimiento de activos generados de las obras a cargo de la ANIN.
60 | 2503358 | LOCAL ESCOLAR TÉCNICO DE APLICACIÓN | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR TÉCNICO DE APLICACIÓN CON CÓDIGO LOCAL 414444, DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA | PIURA | Culminado | 100% | 100% | 2024-10-28 | 76988053 | 75459698.59 | 98.01% | SI | SI | SI | Se intervino con mantenimiento | SE REALIZARÓN SERVICIOS DE MANTENIMINETO EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES | Convenio de cooperación interinstitucional de encargo de Gestión entre la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de Piura para el mantenimiento de activos generados de las obras a cargo de la ANIN.
61 | 2503622 | LOCAL ESCOLAR N° 14641 - BUENOS AIRES | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPÓN, REGIÓN PIURA | PIURA | Culminado | 100% | 100% | 2024-11-08 | 47085900 | 44888213.9 | 95.33% | SI | SI | SI | Se intervino con mantenimiento | SE REALIZARÓN SERVICIOS DE MANTENIMINETO EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES | Convenio de cooperación interinstitucional de encargo de Gestión entre la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de Piura para el mantenimiento de activos generados de las obras a cargo de la ANIN.
62 | 2502993 | LOCAL ESCOLAR N° 14790 MARÍA IGNACIA GARCÍA DE GONZALES | RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 14790 MARÍA IGNACIA GARCÍA DE GONZALES CON CÓDIGO LOCAL 435390, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA | PIURA | Culminado | 100% | 100% | 2024-06-03 | 40424966 | 39453263.98 | 97.6% | SI | SI | SI | Se intervino con mantenimiento | SE REALIZARÓN SERVICIOS DE MANTENIMINETO EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES | Convenio de cooperación interinstitucional de encargo de Gestión entre la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de Piura para el mantenimiento de activos generados de las obras a cargo de la ANIN.
63 | 2503176 | LOCAL ESCOLAR N° 20509 SAN JOSÉ | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 20509 SAN JOSÉ CON CÓDIGO LOCAL 436530, DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA | PIURA | Culminado | 100% | 100% | 2024-06-04 | 33296405 | 33013148.94 | 99.15% | SI | SI | SI | Se intervino con mantenimiento | SE REALIZARÓN SERVICIOS DE MANTENIMINETO EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES | Convenio de cooperación interinstitucional de encargo de Gestión entre la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de Piura para el mantenimiento de activos generados de las obras a cargo de la ANIN.
64 | 2503125 | LOCAL ESCOLAR Nº 14924 DANIEL ALCIDES CARRIÓN | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR Nº 14924 DANIEL ALCIDES CARRIÓN CON CÓDIGO LOCAL 416198, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA | PIURA | Culminado | 100% | 100% | 2025-02-27 | 71968112 | 71146830.26 | 98.86% | SI | SI | SI | Se intervino con mantenimiento | SE REALIZARÓN SERVICIOS DE MANTENIMINETO EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES | Convenio de cooperación interinstitucional de encargo de Gestión entre la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de Piura para el mantenimiento de activos generados de las obras a cargo de la ANIN.
65 | 2503066 | LOCAL ESCOLAR CORONEL JOSÉ ANDRÉS RAZURI | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR CORONEL JOSÉ ANDRÉS RAZURI CON CÓDIGO LOCAL 413944, DISTRITO DE CURAMORI, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA | PIURA | Culminado | 100% | 100% | 2023-10-18 | 67899938 | 67201979.02 | 98.97% | NO | NO | - | - | - | -
66 | 2503213 | LOCAL ESCOLAR N° 15079 VILLA MARIA | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15079 CON CÓDIGO LOCAL 435564, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA. | PIURA | Culminado | 100% | 100% | 2023-04-04 | 40831017 | 40449267.68 | 99.07% | NO | NO | - | - | - | -
67 | 2502892 | LOCAL ESCOLAR N° 15508 DOMINGO SAVIO | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15508 DOMINGO SAVIO CON CÓDIGO LOCAL 438398, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA | PIURA | Culminado | 100% | 100% | 2024-02-19 | 59111107 | 58607835.08 | 99.15% | SI | SI | SI | Se intervino con mantenimiento | SE REALIZARÓN SERVICIOS DE MANTENIMINETO EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES | Convenio de cooperación interinstitucional de encargo de Gestión entre la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) y el Gobierno Regional de Piura para el mantenimiento de activos generados de las obras a cargo de la ANIN.
68 | 2503195 | LOCAL ESCOLAR GENARO MARTÍNEZ SILVA | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR GENARO MARTÍNEZ SILVA CON CÓDIGO LOCAL 413604, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA | PIURA | Culminado | 100% | 100% | 2024-05-06 | 75655475 | 75172591.65 | 99.36% | NO | NO | - | - | - | -
69 | 2503076 | LOCAL ESCOLAR JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR JACOBO CRUZ VILLEGAS CON CÓDIGO LOCAL 413294, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. | PIURA | Culminado | 100% | 100% | 2023-07-11 | 37977314 | 37889834.47 | 99.77% | NO | NO | - | - | - | -
70 | 2503626 | LOCAL ESCOLAR JOSÉ CAYETANO HEREDIA | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR JOSÉ CAYETANO HEREDIA CON CÓDIGO LOCAL 413576, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA | PIURA | Culminado | 100% | 100% | 2023-06-13 | 60528317 | 60364434.64 | 99.73% | NO | NO | - | - | - | -
71 | 2503124 | LOCAL ESCOLAR N° 15027 AMAUTA | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 15027 AMAUTA CON CÓDIGO LOCAL 435272, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA | PIURA | Culminado | 100% | 100% | 2023-03-30 | 45496577 | 44652487.1 | 98.14% | NO | NO | - | - | - | -
72 | 2502653 | LOCAL ESCOLAR N°517 - SULLANA | REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N°517 CON CÓDIGO LOCAL 435106 DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA. | PIURA | Culminado | 100% | 100% | 2023-09-27 | 14985945 | 14740261.02 | 98.36% | NO | NO | - | - | - | -
73 | 2503222 | LOCAL ESCOLAR Nº 14064 - LA UNION | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR Nº 14064 CON CÓDIGO LOCAL 414694, DISTRITO DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA | PIURA | Culminado | 100% | 100% | 2024-02-29 | 24014137 | 23922949.54 | 99.62% | NO | NO | - | - | - | -
74 | 2503086 | LOCAL ESCOLAR N° 14032 MARÍA AUXILIADORA | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 14032 MARÍA AUXILIADORA CON CÓDIGO LOCAL 413326, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA | PIURA | Culminado | 100% | 100% | 2022-12-31 | 17388184 | 16476337.71 | 94.76% | NO | SI | - | NO | EN PROCESO DE TENER CONVENIO | 0
75 | 2428658 | LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 040609 - LOMA | IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 040609 | ANCASH | En Definición estrategia (Sin Recursos) | 0% | 0% |  | 15562295 | 96200 | 0.6182% | NO | NO | - | - | - | -
76 | 2464103 | LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 040534 - PATAPATA | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 040534 | ANCASH | En Definición estrategia (Sin Recursos) | 0% | 0% |  | 32455792 | 96200 | 0.2964% | NO | NO | - | - | - | -

## Resumen (hidden)
Estado del proyecto | # Proyectos
Culminado | 71
Ejecución Obra | 3
En Definición estrategia (Sin Recursos) | 2
Total general | 76
|  | Nombre Proyecto | Total proyectos
|  | Culminado | 71
|  | Ejecución Obra | 3
|  | En Definición estrategia (Sin Recursos) | 2
|  | Total | 76