## IMPLEMENTADOS
REPORTE DE INTERVENCIONES PEIP IMPLEMENTADOS AL 2028
N° | CUI | Código Local | Nombre del PEIP | Estado | Etapa de la intervención (Idea/Formulación/Ejecución-Expediente Técnico/ Ejecución física/ Liquidación/ Cierre) | Monto de la inversión (actualizado) | Avance físico (%) al 22/03/2026 | Avance financiero (%) | Fecha de inicio de la obra (o estimada) (escuela permanente) | Fecha de culminación de obra (o estimada) | Fecha de recepción de obra (o estimada) | Fecha de entrega de obra (o estimada) | Fecha de inauguración (o estimada) | Cuenta con un Plan o Manual de mantenimiento recurrente, preventivo y correctivo? | Comentarios (- Otras variables que se consideren pertinentes para el seguimiento del avance en el cierre de brechas.) | PQT
1 | 2475493 | 304860 | 0085 José de la Torre Ugarte | Entregada | Cierre | 53192166.61 | 100% | 100% | 2023-04-26 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Inaugurada | SI |  | Paquete 00
2 | 2465303 | 288054 | 0035 Nuestra Señora de la Visitación | Entregada | Cierre | 57815450.64 | 100% | 100% | 2023-04-26 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | Inaugurada | SI |  | Paquete 00
3 | 2455491 | 311224 | Jorge Basadre Grohmann | Entregada | Cierre | 44510527.27 | 100% | 100% | 2023-04-26 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | Inaugurada | SI |  | Paquete 00
4 | 2488285 | 301913 | San Felipe | Entregada | Cierre | 62017635.56 | 100% | 100% | 2023-04-26 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | Inaugurada | SI |  | Paquete 00
5 | 2466948 | 311040 | 2096 Perú Japón | Entregada | Liquidación* | 47273198.78 | 100% | 96.68% | 2024-04-01 | 2025-02-07 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Inaugurada | SI | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 01
6 | 2475546 | 301437 | 2100 Juan Velasco Alvarado | Entregada | Liquidación* | 47917950.82 | 100% | 96.05% | 2024-04-01 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Inaugurada | SI | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 01
7 | 2485504 | 313732 | 1190 Felipe Huamán Poma de Ayala | Entregada | Liquidación* | 67375694.32 | 100% | 99.13% | 2024-04-01 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Inaugurada | SI | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 01
8 | 2471211 | 296676 | 2051 | Entregada | Liquidación* | 42550996.13 | 100% | 98.86% | 2024-04-01 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Inaugurada | SI | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 01
9 | 2475363 | 305925 | 3049 Imperio del Tahuantinsuyo | Entregada | Liquidación* | 89836873.29 | 100% | 97.28% | 2024-04-01 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Inaugurada | SI | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 01
10 | 2433311 | 296803 | 3058 Virgen de Fátima | Entregada | Liquidación* | 46684984.2 | 100% | 96.89% | 2024-04-01 | 2025-04-05 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Inaugurada | SI | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 01
11 | 2457231 | 301753 | 3065 Virgen del Carmen | Entregada | Liquidación* | 67754928.42 | 100% | 98.45% | 2024-04-01 | 2025-03-24 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Inaugurada | SI | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 01
12 | 2468424 | 305911 | 3048 Santiago Antúnez de Mayolo | Entregada | Liquidación* | 94349062.66 | 100% | 98.43% | 2024-04-01 | 2025-03-24 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Inaugurada | SI | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 01
13 | 2475360 | 319140 | 3088 Vista Alegre | Entregada | Liquidación* | 61374292.1 | 100% | 98.38% | 2024-04-01 | 2025-03-24 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Inaugurada | SI | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 01
14 | 2475458 | 333103 | 2029 Simón Bolívar | Entregada | Liquidación* | 56351945.64 | 100% | 98.27% | 2024-04-01 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Inaugurada | SI | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 01
15 | 2489056 | 142561 | General Prado | Entregada | Liquidación* | 102792066.31 | 100% | 99.5% | 2024-04-01 | 2025-04-12 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Inaugurada | SI | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 01
16 | 2475484 | 297077 | 8184 San Benito | Entregada | Liquidación* | 85596649.76 | 100% | 98.99% | 2024-04-01 | 2025-04-16 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Inaugurada | SI | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 01
17 | 2481404 | 305671 | 09 Y 3094-1 J. William Fulbright | Entregada | Liquidación* | 66669897.63 | 100% | 97.7% | 2024-04-01 | 2025-04-19 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Sin fecha programada | SI | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 01
18 | 2459062 | 333099 | 2028 Peruano Británico | Entregada | Liquidación* | 68601979.98 | 100% | 98.85% | 2024-04-01 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Inaugurada | SI | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 01
19 | 2475527 | 325264 | Francisco Bolognesi Cervantes | Entregada | Liquidación* | 116897288.11 | 100% | 96.82% | 2024-12-12 | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Sin fecha programada | NO | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 02
20 | 2487501 | 324523 | 109 Inca Manco Cápac | Entregada | Liquidación* | 59688717.7 | 100% | 96.91% | 2024-12-12 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Sin fecha programada | NO | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 02
21 | 2475599 | 325202 | 1179 Tomás Alva Edison | Entregada | Liquidación* | 72193178.69 | 100% | 96.07% | 2024-12-12 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Sin fecha programada | NO | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 02
22 | 2482573 | 324962 | 0171-01 Juan Velasco Alvarado | En construcción | Ejecución física | 99581818.68 | 89.17% | 95.79% | 2024-12-12 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Sin fecha programada | NO |  | Paquete 02
23 | 2480865 | 324882 | 0163 Coronel Néstor Escudero Otero | En construcción | Ejecución física | 89028959.37 | 75.52% | 94.11% | 2024-12-12 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Sin fecha programada | NO |  | Paquete 02
24 | 2481555 | 324721 | 0145 Independencia Americana | En construcción | Ejecución física | 95775696.39 | 74.2% | 91.79% | 2024-12-12 | 2026-05-30 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Sin fecha programada | NO |  | Paquete 02
25 | 2475512 | 325301 | Ramiro Prialé Prialé | En construcción | Ejecución física | 60974154.63 | 72.17% | 86.17% | 2024-12-12 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Sin fecha programada | NO |  | Paquete 02
26 | 2465785 | 324702 | 0142 Mártir Daniel Alcides Carrión | En construcción | Ejecución física | 88814536.59 | 64.18% | 86.57% | 2024-12-12 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Sin fecha programada | NO |  | Paquete 02
27 | 2471292 | 324844 | 0159 Glorioso 10 de Octubre | En construcción | Ejecución física | 82947822.29 | 63.14% | 86.91% | 2024-12-12 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Sin fecha programada | NO |  | Paquete 02
28 | 2485449 | 324900 | 166 Karol Wojtyla | En construcción | Ejecución física | 79211364.8 | 58.26% | 83% | 2024-12-12 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Sin fecha programada | NO |  | Paquete 02
29 | 2465018 | 324622 | 0132 Toribio Luzuriaga y Mejía | En construcción | Ejecución física | 79209459.37 | 64.19% | 84.61% | 2024-12-12 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Sin fecha programada | NO |  | Paquete 02
30 | 2455343 | 324580 | 126 Javier Pérez de Cuéllar | Entregada | Liquidación* | 55958782.62 | 100% | 97.29% | 2024-12-12 | 2025-11-11 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Sin fecha programada | NO | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 02
31 | 2481775 | 324684 | 0139 Gran Amauta Mariátegui | Entregada | Liquidación* | 55612585.43 | 100% | 97.9% | 2024-12-12 | 2025-11-11 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Sin fecha programada | NO | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 02
32 | 2475306 | 324504 | 100 | Entregada | Liquidación* | 50208182.29 | 100% | 94.33% | 2024-12-12 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Sin fecha programada | NO | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 02
33 | 2461341 | 292490 | 1209 Mariscal Toribio de Luzuriaga | Entregada | Liquidación | 55842610.95 | 100% | 99.01% | 2023-11-17 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Inaugurada | SI |  | Paquete 03
34 | 2475674 | 311083 | 3080 Perú - Canadá | Entregada | Liquidación | 77115310.93 | 100% | 99.87% | 2023-11-17 | 2024-08-07 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Inaugurada | SI |  | Paquete 03
35 | 2485212 | 292254 | 046 Víctor Raúl Haya de la Torre | Entregada | Liquidación | 77202598.75 | 100% | 99.81% | 2023-11-17 | 2024-08-13 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Inaugurada | SI |  | Paquete 03
36 | 2475706 | 313591 | 1267 | Entregada | Liquidación | 80251642.64 | 100% | 99.45% | 2023-11-17 | 2024-08-20 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Inaugurada | SI |  | Paquete 03
37 | 2485617 | 292268 | 34 | Entregada | Liquidación | 40813649.19 | 100% | 98.31% | 2023-11-17 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Sin fecha programada | SI |  | Paquete 03
38 | 2457878 | 291792 | 1268 Gustavo Mohme Llona | Entregada | Liquidación | 91796292.07 | 100% | 99.8% | 2023-11-17 | 2024-10-02 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Inaugurada | SI |  | Paquete 03
39 | 2481449 | 292598 | 1255 Walter Peñaloza Ramella | Entregada | Liquidación | 110321209.12 | 100% | 99.38% | 2023-11-17 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Inaugurada | SI |  | Paquete 03
40 | 2468688 | 292126 | Manuel Gonzáles Prada | Entregada | Liquidación | 164702191.26 | 100% | 99.58% | 2023-11-17 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Inaugurada | SI |  | Paquete 03
41 | 2471210 | 307458 | 1235 Unión Latinoamericana | Entregada | Liquidación | 64495759.34 | 100% | 99.77% | 2023-09-11 | 2024-05-08 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Inaugurada | SI |  | Paquete 04
42 | 2463380 | 332165 | 0083 San Juan Macías | Entregada | Liquidación | 75546148.64 | 100% | 99.89% | 2023-09-11 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Inaugurada | SI |  | Paquete 04
43 | 2485468 | 298816 | 6094 Santa Rosa | Entregada | Liquidación | 59708422.21 | 100% | 99.91% | 2023-09-11 | 2024-06-04 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Inaugurada | SI |  | Paquete 04
44 | 2475656 | 338855 | 1221 María Parado de Bellido | Entregada | Liquidación | 58202674.65 | 100% | 99.94% | 2023-09-11 | 2024-05-28 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Inaugurada | SI |  | Paquete 04
45 | 2462240 | 329889 | 7207 Mariscal Ramón Castilla | Entregada | Liquidación | 62741133.33 | 100% | 99.92% | 2023-09-11 | 2024-05-31 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Inaugurada | SI |  | Paquete 04
46 | 2485549 | 340231 | 7086 Los Precursores | Entregada | Liquidación | 78265455.74 | 100% | 99.93% | 2023-09-11 | 2024-06-04 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Inaugurada | SI |  | Paquete 04
47 | 2482927 | 340189 | 6082 Los Próceres | Entregada | Liquidación | 75812939.72 | 100% | 99.93% | 2023-09-11 | 2024-06-10 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Inaugurada | SI |  | Paquete 04
48 | 2459714 | 329974 | Javier Heraud | Entregada | Liquidación | 83183632.77 | 100% | 99.94% | 2023-09-11 | 2024-06-08 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Inaugurada | SI |  | Paquete 04
49 | 2468576 | 320600 | 2099 Rosa Merino/0394-1 Rosa Merino | Entregada | Liquidación | 58072785.23 | 100% | 99.94% | 2023-09-11 | 2024-06-07 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Inaugurada | SI |  | Paquete 04
50 | 2487949 | 308783 | 1124 José Martí | Entregada | Liquidación | 54678379.27 | 100% | 99.9% | 2023-09-11 | 2024-07-15 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Inaugurada | SI |  | Paquete 04
51 | 2488279 | 287988 | 1166 Libertador Simón Bolívar | Entregada | Liquidación | 58455573.57 | 100% | 99.91% | 2023-09-11 | 2024-06-03 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Inaugurada | SI |  | Paquete 04
52 | 2456100 | 296681 | 2025 Papa León XIV | Entregada | Liquidación* | 61374819.46 | 100% | 94.86% | 2024-10-25 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Sin fecha programada | NO | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 05
53 | 2473418 | 344045 | 7228 Peruano Canadiense | Entregada | Liquidación* | 79373760.41 | 100% | 92.48% | 2024-10-25 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Sin fecha programada | NO | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 05
54 | 2473874 | 346515 | 6011 Santísima Virgen de Fátima | Entregada | Liquidación* | 55445334.78 | 100% | 98.06% | 2024-10-25 | 2025-10-14 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Sin fecha programada | NO | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 05
55 | 2482973 | 346695 | 6152 Stella Maris | Entregada | Liquidación* | 145310833.86 | 100% | 94.42% | 2024-10-25 | 2025-11-14 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Sin fecha programada | SI | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 05
56 | 2489000 | 348411 | Fe y Alegría 24 | En construcción | Ejecución física | 89675289.26 | 98.43% | 82.73% | 2024-10-25 | 2026-04-21 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | Sin fecha programada | NO |  | Paquete 05
57 | 2489032 | 348388 | Fe y Alegría 23 | Entregada | Liquidación* | 93423666.86 | 100% | 89.34% | 2024-10-25 | 2025-11-15 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Sin fecha programada | SI | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 05
58 | 2474099 | 346879 | República del Ecuador | Entregada | Liquidación* | 117070902.26 | 100% | 86.79% | 2024-10-25 | 2025-11-27 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Sin fecha programada | SI | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 05
59 | 2456389 | 343748 | 6048 Jorge Basadre | Entregada | Liquidación* | 135132108.72 | 100% | 92.05% | 2024-10-25 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Sin fecha programada | SI | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 05
60 | 2460031 | 343772 | 6064 Francisco Bolognesi | Entregada | Liquidación* | 96640272.45 | 100% | 89.97% | 2024-10-25 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Sin fecha programada | SI | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 05
61 | 2489023 | 248398 / 248402 / 248548 | 19 de Abril | Entregada | Liquidación* | 100095586.51 | 100% | 98.13% | 2024-05-23 | 2025-06-14 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Sin fecha programada | SI | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 06
62 | 2488994 | 399165 / 227579 | 9 de Julio | Entregada | Liquidación* | 101344185.08 | 100% | 98.69% | 2024-05-23 | 2025-06-16 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Sin fecha programada | SI | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 06
63 | 2482810 | 238219 / 238318 | Seis de Agosto | Entregada | Liquidación* | 136867819.33 | 100% | 94.54% | 2024-05-23 | 2025-10-09 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Sin fecha programada | SI | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 06
64 | 2489076 | 502884 | Fernando Carbajal | Entregada | Liquidación* | 109143655.11 | 100% | 97.82% | 2024-05-23 | 2025-09-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Inaugurada | SI | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 06
65 | 2483701 | 349496 | 21578 | Entregada | Liquidación* | 79249109.95 | 100% | 93.77% | 2024-02-09 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Sin fecha programada | NO | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 07
66 | 2482024 | 131789 | San Marcos | Entregada | Liquidación* | 108538784.72 | 100% | 97.05% | 2024-02-09 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Sin fecha programada | NO | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 07
67 | 2488856 | 256133 | Santo Domingo de Guzmán | En construcción | Ejecución física | 106223517.53 | 89.71% | 87.91% | 2024-02-09 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | Sin fecha programada | NO |  | Paquete 07
68 | 2483179 | 281745 | Santa Lucía | En construcción | Ejecución física | 128207684.9 | 82.81% | 86.29% | 2024-02-09 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Sin fecha programada | NO |  | Paquete 07
69 | 2480537 | 448972 | 73002 Glorioso 821 | Entregada | Liquidación* | 60108045.74 | 100% | 96.5% | 2024-11-29 | 2025-10-15 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Sin fecha programada | SI | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 08
70 | 2488993 | 451040 / 451002 | Telésforo Catacora | Entregada | Liquidación* | 85627665.51 | 100% | 98.41% | 2024-11-29 | 2025-11-19 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Sin fecha programada | NO | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 08
71 | 2480603 | 445723 | Pedro Vilcapaza | Entregada | Liquidación* | 104758469.25 | 100% | 97.95% | 2024-11-29 | 2025-11-24 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Sin fecha programada | SI | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 08
72 | 2480681 | 455444 | Varones | Entregada | Liquidación* | 79943584.98 | 100% | 97.62% | 2024-11-29 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Sin fecha programada | SI | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 08
73 | 2489002 | 467970 | José Gálvez | Entregada | Liquidación* | 106162101.76 | 100% | 97.29% | 2024-11-29 | 2025-12-06 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Sin fecha programada | SI | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 08
74 | 2489010 | 451337 | Tawantinsuyo | Entregada | Liquidación* | 91925535.08 | 100% | 98.68% | 2024-11-29 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Sin fecha programada | SI | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 08
75 | 2485232 | 150645 | Agustín Gamarra | Entregada | Liquidación* | 122011014.58 | 100% | 97.91% | 2024-11-29 | 2025-12-10 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin fecha programada | NO | Liquidación*: Ejecución física al 100%, en periodo de defectos, liquidación inicia cuando concluye el periodo de defectos. | Paquete 08
76 | 2676187 | 438529 | I.E. Emblematica 15513 | Viable | Formulación | 198196349.45 | 0% | 0% | [5 empty] | NO APLICA |  | Paquete 09
77 | 2501911 | 400079 | I.E. Americo Garibaldi Ghersi | Formulación | Formulación | 116601475.33 | 0% | 0% | [5 empty] | NO APLICA |  | Paquete 09
78 | 2503951 | 408792 | I.E. 34618 Remigio Morales Bermudez | Formulación | Formulación | 126816987.02 | 0% | 0% | [5 empty] | NO APLICA |  | Paquete 09
79 | 2502170 | 373373 | I.E. 60052 Generalisimo Jose De San Martin | Formulación | Formulación | 122473586.55 | 0% | 0% | [5 empty] | NO APLICA |  | Paquete 09
80 | 2664615 | 804301 | I.E. Alberto Leveau Garcia | Formulación | Formulación | 168360704.56 | 0% | 0% | [5 empty] | NO APLICA |  | Paquete 10
81 | 2433305 | 11975 | I.E. Alonso De Alvarado | Formulación | Formulación | 84754364.3 | 0% | 0.07669% | [5 empty] | NO APLICA |  | Paquete 10
82 | 2453169 | 632022 | I.E. 33432 Antonio Ketin Vidal Herrera | Formulación | Formulación | 42986582.99 | 0% | 0.114% | [5 empty] | NO APLICA |  | Paquete 10
83 | 2673309 | 12060 | I.E. Jorge Chavez Bertnelli | Formulación | Formulación | 44778381.41 | 0% | 0% | [5 empty] | NO APLICA |  | Paquete 10
84 | 2498863 | 94895 | I.E. Rafael Loayza Guevara | Formulación | Formulación | 87068059.43 | 0% | 0% | [5 empty] | NO APLICA |  | Paquete 11
85 | 2198272 | 76472 | I.E. San Juan | Formulación | Formulación | 65422103.02 | 0% | 0.1835% | [5 empty] | NO APLICA |  | Paquete 11
86 | 2539169 | 49025 | I.E. Maria Auxiliadora | Formulación | Formulación | 45786304.6 | 0% | 0% | [5 empty] | NO APLICA |  | Paquete 11
87 | 2462394 | 49011 | I.E. Libertadores De America | Formulación | Formulación | 52443820.56 | 0% | 1.072% | [5 empty] | NO APLICA |  | Paquete 11
88 | 2484532 | 44645 | I.E. Manuel Vivanco Altamirano | Formulación | Formulación | 61962468.79 | 0% | 0.2179% | [5 empty] | NO APLICA |  | Paquete 11
89 | 2324297 | 191410 | I.E. Javier Pulgar Vidal | Formulación | Formulación | 77432895.61 | 0% | 0.2163% | [5 empty] | NO APLICA |  | Paquete 11
90 | 2543756 | 421185 | I.E. Ernesto Merino Rivera | Formulación | Formulación | 69599856.46 | 0% | 0% | [5 empty] | NO APLICA |  | Paquete 12
91 | 2671309 | 256864 | I.E. Leoncio Prado | Formulación | Formulación | 112239250.66 | 0% | 0% | [5 empty] | NO APLICA |  | Paquete 12
92 | 2502642 | 350362 | I.E. 20790 | Formulación | Formulación | 44112248.23 | 0% | 0% | [5 empty] | NO APLICA |  | Paquete 12

## CONTINGENCIA
REPORTE DE INTERVENCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIA (SISTEMAS MODULARES)
SISTEMAS MODULARES: Se refiere a las aulas, ambientes, equipamiento, mobiliario u otras intervenciones de contingencia; tales como las aulas prefabricadas, entre otros)
N° | CUI | Código Local | Nombre del PEIP | Tipo de sistema modular | Cantidad de módulos PEIP | Cantidad de módulos PRONIED | Año de instalación de los módulos
1 | 2455491 | 311224 | JORGE BASADRE GROHMANN | PREFABRICADO | 21 | 0 | 2023-03-10
2 | 2488285 | 301913 | SAN FELIPE | PREFABRICADO | 13 | 0 | 2023-03-02
3 | 2488285 | 301913 | SAN FELIPE | PREFABRICADO | 17 | 0 | 2023-03-02
4 | 2475493 | 304860 | 0085 JOSE DE LA TORRE UGARTE | PREFABRICADO | 3 | 0 | 2023-03-01
5 | 2465303 | 288054 | 0035 NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACION | PREFABRICADO | 0 | 0 | 2023-02-22
6 | 2459062 | 333099 | 2028 | PREFABRICADO | 31 | 0 | 2023-12-01
7 | 2481404 | 305671 | 09 Y 3094-1 - J. WILLIAM FULBRIGHT | PREFABRICADO | 14 | 0 | 2024-02-12
8 | 2468424 | 305911 | 3048 - SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO | PREFABRICADO | 1 | 0 | 2024-01-08
9 | 2468424 | 305911 | 3048 - SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO | PREFABRICADO | 16 | 9 | 2024-01-08
10 | 2468424 | 305911 | 3048 - SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO | PREFABRICADO | 0 | 2 | 2024-01-08
11 | 2466948 | 311040 | 2096 PERÚ JAPÓN | PREFABRICADO | 23 | 0 | 2023-11-29
12 | 2475458 | 333103 | 2029 - SIMÓN BOLÍVAR | PREFABRICADO | 25 | 0 | 2023-12-04
13 | 2481404 | 305671 | 09 Y 3094-1 - J. WILLIAM FULBRIGHT | PREFABRICADO | 19 | 4 | 2024-02-12
14 | 2475363 | 305925 | 3049 - IMPERIO DEL TAHUANTINSUYO | PREFABRICADO | 43 | 0 | 2024-02-07
15 | 2489056 | 142561 | GENERAL PRADO | PREFABRICADO | 41 | 0 | 2023-11-27
16 | 2433311 | 296803 | 3058 VIRGEN DE FATIMA | PREFABRICADO | 15 | 0 | 2024-01-22
17 | 2471211 | 296676 | 2051 | PREFABRICADO | 16 | 1 | 2023-11-30
18 | 2475546 | 301437 | 2100 JUAN VELASCO ALVARADO | PREFABRICADO | 20 | 0 | 2023-11-20
19 | 2457231 | 301753 | 3065 VIRGEN DEL CARMEN | PREFABRICADO | 23 | 0 | 2024-02-07
20 | 2475484 | 297077 | 8184 SAN BENITO | PREFABRICADO | 22 | 0 | 2024-01-11
21 | 2475360 | 319140 | 3088 VISTA ALEGRE | PREFABRICADO | 16 | 14 | 2024-01-05
22 | 2485504 | 313732 | 1190 FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA | PREFABRICADO | 31 | 4 | 2023-11-20
23 | 2482573 | 324962 | 0171-01 JUAN VELASCO ALVARADO | PREFABRICADO | 0 | 4 | 2024-02-23
24 | 2482573 | 324962 | 0171-01 JUAN VELASCO ALVARADO | PREFABRICADO | 36 | 0 | 2024-02-23
25 | 2475527 | 325264 | FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES | PREFABRICADO | 23 | 0 | 2024-02-22
26 | 2475527 | 325264 | FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES | PREFABRICADO | 8 | 0 | 2024-02-22
27 | 2475527 | 325264 | FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES | PREFABRICADO | 22 | 0 | 2024-02-22
28 | 2465785 | 324702 | 142 MARTIR DANL ALCIDES CARRION | PREFABRICADO | 30 | 13 | 2024-01-30
29 | 2465785 | 324702 | 142 MARTIR DANL ALCIDES CARRION | PREFABRICADO | 14 | 0 | 2024-01-30
30 | 2471292 | 324844 | 0159 10 DE OCTUBRE | PREFABRICADO | 35 | 5 | 2023-12-29
31 | 2475512 | 325301 | RAMIRO PRIALE PRIALE | PREFABRICADO | 19 | 0 | 2023-12-19
32 | 2485449 | 324900 | 166 KAROL WOJTYLA | PREFABRICADO | 21 | 0 | 2024-01-30
33 | 2485449 | 324900 | 166 KAROL WOJTYLA | PREFABRICADO | 18 | 0 | 2024-01-30
34 | 2465018 | 324622 | 0132 TORIBIO DE LUZURIAGA Y MEJÍA | PREFABRICADO | 18 | 0 | 2024-02-26
35 | 2465018 | 324622 | 0132 TORIBIO DE LUZURIAGA Y MEJÍA | PREFABRICADO | 15 | 0 | 2024-02-26
36 | 2465018 | 324622 | 0132 TORIBIO DE LUZURIAGA Y MEJÍA | PREFABRICADO | 10 | 0 | 2024-02-26
37 | 2487501 | 324523 | 109 INCA MANCO CAPAC | PREFABRICADO | 34 | 0 | 2024-01-23
38 | 2475599 | 325202 | 1179 TOMAS ALVA EDISON | PREFABRICADO | 19 | 6 | 2024-02-19
39 | 2475306 | 324504 | 100 | PREFABRICADO | 7 | 24 | 2023-11-27
40 | 2481555 | 324721 | 145 INDEPENDENCIA AMERICANA | PREFABRICADO | 38 | 2 | 2024-02-20
41 | 2481775 | 324684 | 0139 GRAN AMAUTA MARIÁTEGUI | PREFABRICADO | 32 | 0 | 2023-12-29
42 | 2455343 | 324580 | 126 JAVIER PÉREZ DE CUELLAR | PREFABRICADO | 22 | 6 | 2023-12-29
43 | 2480865 | 324882 | 163 TENNTE CORONEL EP NESTOR ESCUDERO OTERO | PREFABRICADO | 43 | 2 | 2023-12-29
44 | 2475674 | 311083 | 3080 - PERÚ - CANADÁ | PREFABRICADO | 17 | 3 | 2023-04-10
45 | 2475674 | 311083 | 3080 - PERÚ - CANADÁ | PREFABRICADO | 9 | 0 | 2023-04-10
46 | 2457878 | 291792 | 1268 GUSTAVO MOHME LLONA | PREFABRICADO | 11 | 5 | 2023-05-02
47 | 2457878 | 291792 | 1268 GUSTAVO MOHME LLONA | PREFABRICADO | 6 | 4 | 2023-05-02
48 | 2457878 | 291792 | 1268 GUSTAVO MOHME LLONA | PREFABRICADO | 3 | 2 | 2023-05-02
49 | 2468688 | 292126 | MANUEL GONZALES PRADA | PREFABRICADO | 24 | 15 | 2023-05-15
50 | 2468688 | 292126 | MANUEL GONZALES PRADA | PREFABRICADO | 10 | 0 | 2023-05-15
51 | 2468688 | 292126 | MANUEL GONZALES PRADA | PREFABRICADO | 6 | 0 | 2023-05-15
52 | 2468688 | 292126 | MANUEL GONZALES PRADA | PREFABRICADO | 19 | 0 | 2023-05-15
53 | 2485617 | 292268 | 0034 | PREFABRICADO | 20 | 0 | 2023-03-27
54 | 2461341 | 292490 | 1209 MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA | PREFABRICADO | 12 | 3 | 2023-04-24
55 | 2475706 | 313591 | 1267 | PREFABRICADO | 16 | 3 | 2023-03-20
56 | 2475706 | 313591 | 1267 | PREFABRICADO | 16 | 2 | 2023-03-20
57 | 2481449 | 292598 | 1255 WALTER PEÑALOZA | PREFABRICADO | 24 | 8 | 2023-04-17
58 | 2485212 | 292254 | 046 VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE | PREFABRICADO | 5 | 18 | 2023-03-27
59 | 2462240 | 329889 | 7207 MCAL.RAMON CASTILLA | PREFABRICADO | 26 | 0 | 2023-07-03
60 | 2468576 | 320600 | 2099 PATRICIA ROSA MERINO | PREFABRICADO | 10 | 1 | 2023-05-02
61 | 2459714 | 329974 | JAVIER HERAUD | PREFABRICADO | 25 | 16 | 2023-05-08
62 | 2488279 | 287988 | 101 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR / 1166 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR | PREFABRICADO | 1 | 4 | 2023-04-10
63 | 2488279 | 287988 | 101 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR / 1166 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR | PREFABRICADO | 2 | 0 | 2023-04-10
64 | 2488279 | 287988 | 101 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR / 1166 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR | PREFABRICADO | 1 | 0 | 2023-04-10
65 | 2485549 | 340231 | 7086 LOS PRECURSORES | PREFABRICADO | 25 | 0 | 2024-02-28
66 | 2485549 | 340231 | 7086 LOS PRECURSORES | PREFABRICADO | 8 | 1 | 2024-02-28
67 | 2485468 | 298816 | 6094 SANTA ROSA | PREFABRICADO | 14 | 4 | 2023-03-23
68 | 2485468 | 298816 | 6094 SANTA ROSA | PREFABRICADO | 6 | 6 | 2023-03-23
69 | 2487949 | 308783 | 1124 JOSE MARTI | PREFABRICADO | 0 | 0 | 2023-03-20
70 | 2463380 | 332165 | 0083 SAN JUAN MACIAS | PREFABRICADO | 10 | 0 | 2024-02-29
71 | 2463380 | 332165 | 0083 SAN JUAN MACIAS | PREFABRICADO | 0 | 0 | 2024-02-29
72 | 2482927 | 340189 | 6082 LOS PROCERES | PREFABRICADO | 0 | 1 | 2024-02-16
73 | 2482927 | 340189 | 6082 LOS PROCERES | PREFABRICADO | 1 | 0 | 2024-02-16
74 | 2482927 | 340189 | 6082 LOS PROCERES | PREFABRICADO | 0 | 0 | 2024-02-16
75 | 2475656 | 338855 | 1221 MARIA PARADO BELLIDO | PREFABRICADO | 10 | 0 | 2023-06-12
76 | 2475656 | 338855 | 1221 MARIA PARADO BELLIDO | PREFABRICADO | 11 | 0 | 2023-06-12
77 | 2475656 | 338855 | 1221 MARIA PARADO BELLIDO | PREFABRICADO | 14 | 0 | 2023-06-12
78 | 2471210 | 307458 | 1235 UNION LATINOAMERICANA | PREFABRICADO | 13 | 4 | 2023-07-25
79 | 2471210 | 307458 | 1235 UNION LATINOAMERICANA | PREFABRICADO | 21 | 0 | 2023-07-25
80 | 2460031 | 343772 | 6064 FRANCISCO BOLOGNESI | PREFABRICADO | 8 | 10 | 2023-11-08
81 | 2473874 | 346515 | 6011 SANTISIMA VIRGEN DE FATIMA | PREFABRICADO | 24 | 3 | 2023-10-30
82 | 2474099 | 346879 | REPUBLICA DEL ECUADOR | PREFABRICADO | 30 | 3 | 2023-10-02
83 | 2482973 | 346695 | 6152 STELLA MARIS | PREFABRICADO | 16 | 40 | 2023-11-28
84 | 2489032 | 348388 | FE Y ALEGRIA 23 | PREFABRICADO | 28 | 0 | 2023-10-11
85 | 2489000 | 348411 | FE Y ALEGRIA 24 | PREFABRICADO | 24 | 0 | 2023-10-02
86 | 2456389 | 343748 | 6048 JORGE BASADRE | PREFABRICADO | 58 | 1 | 2023-11-14
87 | 2473418 | 344045 | 7228 PERUANO CANADIENSE | PREFABRICADO | 7 | 13 | 2023-10-31
88 | 2473418 | 344045 | 7228 PERUANO CANADIENSE | PREFABRICADO | 13 | 0 | 2023-10-31
89 | 2456100 | 296681 | 2025 | PREFABRICADO | 24 | 0 | 2023-10-10
90 | 2489076 | 502884 | FERNANDO CARBAJAL | PREFABRICADO | 13 | 8 | 2023-10-30
91 | 2482810 | 238219 238318 | 30571 SEIS DE AGOSTO / SEIS DE AGOSTO | PREFABRICADO | 25 | 3 | 2023-11-28
92 | 2489023 | 248398 248402 248548 | 619 / 30001-3 19 DE ABRIL / 19 DE ABRIL | PREFABRICADO | 27 | 0 | 2023-11-24
93 | 2488994 | 399165 227579 | 9 DE JULIO | PREFABRICADO | 6 | 25 | 2023-08-22
94 | 2483701 | 349496 | 21578 | PREFABRICADO | 10 | 0 | 2023-11-13
95 | 2483701 | 349496 | 21578 | PREFABRICADO | 0 | 0 | 2023-11-13
96 | 2483179 | 281745 | SANTA LUCIA | PREFABRICADO | 28 | 0 | 2023-08-05
97 | 2488856 | 256133 | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | PREFABRICADO | 18 | 0 | 2023-09-12
98 | 2482024 | 131789 | SAN MARCOS | PREFABRICADO | 17 | 2 | 2023-09-08
99 | 2485232 | 150645 | AGUSTÍN GAMARRA | PREFABRICADO | 9 | 4 | 2024-03-01
100 | 2485232 | 150645 | AGUSTÍN GAMARRA | PREFABRICADO | 1 | 0 | 2024-03-01
101 | 2488993 | 451040 | TELÉSFORO CATACORA | PREFABRICADO | 8 | 2 | 2024-02-19
102 | 2489002 | 467970 | JOSÉ GÁLVEZ / 301 JOSÉ GÁLVEZ | PREFABRICADO | 5 | 7 | 2024-02-22
103 | 2489002 | 467970 | JOSÉ GÁLVEZ / 301 JOSÉ GÁLVEZ | PREFABRICADO | 7 | 1 | 2024-02-22
104 | 2489010 | 451337 / 675931 | TAWANTINSUYO / 769 | PREFABRICADO | 15 | 3 | 2024-02-21
105 | 2489010 | 451337 / 675931 | TAWANTINSUYO / 769 | PREFABRICADO | 5 | 1 | 2024-02-21
106 | 2480537 | 448972 | 73002 GLORIOSO 821 | PREFABRICADO | 6 | 8 | 2024-02-20
107 | 2480537 | 448972 | 73002 GLORIOSO 821 | PREFABRICADO | 0 | 0 | 2024-02-20
108 | 2480603 | 445723 | PEDRO VILCAPAZA | PREFABRICADO | 15 | 7 | 2024-02-28
109 | 2480681 | 455444 | VARONES | PREFABRICADO | 5 | 16 | 2024-02-23
110 | 2676187 | 438529 | I.E. Emblematica 15513 | PENDIENTE DE RECURSOS
111 | 2501911 | 400079 | I.E. Americo Garibaldi Ghersi | PENDIENTE DE RECURSOS
112 | 2503951 | 408792 | I.E. 34618 Remigio Morales Bermudez | PENDIENTE DE RECURSOS
113 | 2502170 | 373373 | I.E. 60052 Generalisimo Jose De San Martin | PENDIENTE DE RECURSOS
114 | 2664615 | 804301 | I.E. Alberto Leveau Garcia | PENDIENTE DE RECURSOS
117 | 2673309 | 12060 | I.E. Jorge Chavez Bertnelli | PENDIENTE DE RECURSOS
118 | 2498863 | 94895 | I.E. Rafael Loayza Guevara | PENDIENTE DE RECURSOS
119 | 2198272 | 76472 | I.E. San Juan | PENDIENTE DE RECURSOS
125 | 2671309 | 256864 | I.E. Leoncio Prado | PENDIENTE DE RECURSOS
126 | 2502642 | 350362 | I.E. 20790 | PENDIENTE DE RECURSOS

## MANTENIMIENTO
REPORTE DE INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO 2025-2028
N° | Código Local | Nombre de la I.E. | Cuenta con Plan o Manual de Mantenimiento. SI/NO. | Alcance del Plan o Manual (Mantenimiento recurrente, Mantenimiento preventivo, Mantenimienro correctivo) | Monto anual de mantenimiento recurrente (ejecutado o proyectado) 2025 | Monto anual de mantenimiento recurrente (ejecutado o proyectado) 2026 | Monto anual de mantenimiento recurrente (ejecutado o proyectado) 2027 | Monto anual de mantenimiento recurrente (ejecutado o proyectado) 2028 | Monto anual de mantenimiento preventido (ejecutado o proyectado) 2025 | Monto anual de mantenimiento preventido (ejecutado o proyectado) 2026 | Monto anual de mantenimiento preventido (ejecutado o proyectado) 2027 | Monto anual de mantenimiento preventido (ejecutado o proyectado) 2028 | Monto anual de mantenimiento correctivo (ejecutado o proyectado) 2025 | Monto anual de mantenimiento correctivo (ejecutado o proyectado) 2026 | Monto anual de mantenimiento correctivo (ejecutado o proyectado) 2027 | Monto anual de mantenimiento correctivo (ejecutado o proyectado) 2028 | - ALCANCE: Activos intervenidos (equipamiento educativo, mobiliario, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y mecánicas, tecnologías de la información y comunicaciones, sistemas de detección y alarmas, coberturas, acabados y exteriores). | Avance (%) | Año de la entrega del PEIP | Fecha de inicio del mantenimiento (o estimada) | Fecha de culminación de mantenimiento (o estimada) | Comentarios (- Otras variables que se consideren pertinentes para el seguimiento del avance en el cierre de brechas.)
| 2455491 | PAQUETE 00 |  | 5169933.4 |  | 1454297.46 | 1454297.46 | 363574.365 |  | 1959266.43 | 1959266.43 | 979633.215 |  | 314540.8
1 | 2465303 | I.E. JORGE BASADRE GROHMANN | SI | 884979.43 |  | 245014.47 | 245014.47 | 61253.6175 |  | 344058.55 | 344058.55 | 172029.275 |  |  |  |  | NINGUNO | 0% | 2024 | 2025-06-11 | 2028-03-01 | No se cuenta con presupuesto asignado a la fecha
2 | 2475493 | I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACION | SI | 1275973.22 |  | 365311.43 | 365311.43 | 91327.8575 |  | 469471.54 | 469471.54 | 234735.77 |  |  |  |  | NINGUNO | 0% | 2024 | 2025-06-11 | 2028-03-01 | No se cuenta con presupuesto asignado a la fecha
3 | 2488285 | I.E. JOSE DE LA TORRE UGARTE | SI | 1406915.37 |  | 405598.37 | 405598.37 | 101399.5925 |  | 511471.81 | 511471.81 | 255735.905 |  |  |  |  | NINGUNO | 0% | 2024 | 2025-06-11 | 2028-03-01 | No se cuenta con presupuesto asignado a la fecha
4 | 2488285 | I.E. SAN FELIPE | SI | 1602065.38 |  | 438373.19 | 438373.19 | 109593.2975 |  | 634264.53 | 634264.53 | 317132.265 |  |  |  |  | NINGUNO | 0% | 2024 | 2025-06-11 | 2028-03-01 | No se cuenta con presupuesto asignado a la fecha
|  | PAQUETE 03 |  | 14834879.21 |  | 4130185.87 | 4130185.87 | 1032546.4675 |  | 5716626.75 | 5716626.75 | 2858313.375 |  | 1069434
16 | 2457878 | IE 1268 Gustavo Mohme | SI | 1495574.12 |  | 443448.39 | 443448.39 | 110862.0975 |  | 516568.69 | 516568.69 | 258284.345 |  |  |  |  | NINGUNO | 0% | 2025 | 2026-01-10 | 2028-03-01 | No se cuenta con presupuesto asignado a la fecha
17 | 2461341 | IE 1209 Mscal. Toribio Luzuriaga | SI | 1474711.58 |  | 386946.03 | 386946.03 | 96736.5075 |  | 620446.98 | 620446.98 | 310223.49 |  |  |  |  | NINGUNO | 0% | 2025 | 2026-01-10 | 2028-03-01 | No se cuenta con presupuesto asignado a la fecha
18 | 2468688 | IE Manuel Gonzales Prada | SI | 3497899.66 |  | 925947.16 | 925947.16 | 231486.79 |  | 1453676.9 | 1453676.9 | 726838.45 |  |  |  |  | NINGUNO | 0% | 2025 | 2026-01-10 | 2028-03-01 | No se cuenta con presupuesto asignado a la fecha
19 | 2485212 | IE 046 Victor Raul Haya de la T | SI | 2094171.42 |  | 527451.5 | 527451.5 | 131862.875 |  | 929711.5 | 929711.5 | 464855.75 |  |  |  |  | NINGUNO | 0% | 2025 | 2026-01-10 | 2028-03-01 | No se cuenta con presupuesto asignado a la fecha
20 | 2475706 | IE 1267 | SI | 1900048.79 |  | 551198.48 | 551198.48 | 137799.62 |  | 683162.4 | 683162.4 | 341581.2 |  |  |  |  | NINGUNO | 0% | 2025 | 2026-01-10 | 2028-03-01 | No se cuenta con presupuesto asignado a la fecha
21 | 2475674 | IE Peru Canada | SI | 1636194.49 |  | 486713.03 | 486713.03 | 121678.2575 |  | 561673.29 | 561673.29 | 280836.645 |  |  |  |  | NINGUNO | 0% | 2025 | 2026-01-10 | 2028-03-01 | No se cuenta con presupuesto asignado a la fecha
22 | 2481449 | IE 1255 Walter Peñaloza | SI | 2146176.3 |  | 626924.48 | 626924.48 | 156731.12 |  | 762108.89 | 762108.89 | 381054.445 |  |  |  |  | NINGUNO | 0% | 2025 | 2026-01-10 | 2028-03-01 | No se cuenta con presupuesto asignado a la fecha
23 | 2485617 | IE 034 | SI | 590102.85 |  | 181556.8 | 181556.8 | 45389.2 |  | 189278.1 | 189278.1 | 94639.05 |  |  |  |  | NINGUNO | 0% | 2025 | 2026-01-10 | 2028-03-01 | No se cuenta con presupuesto asignado a la fecha
|  | PAQUETE 04 |  | 17711720.92 |  | 5048692.11 | 5048692.11 | 1262173.0275 |  | 6565673.07 | 6565673.07 | 3282836.535 |  | 714136
5 | 2471210 | IE 1235 UNION LATINOAMERICANA | SI | 1789628.04 |  | 483836.3 | 483836.3 | 120959.075 |  | 721457.82 | 721457.82 | 360728.91 |  |  |  |  | NINGUNO | 0% | 2024 | 2025-07-15 | 2028-03-01 | No se cuenta con presupuesto asignado a la fecha
6 | 2485468 | IE 6094 SANTA ROSA | SI | 1566822.23 |  | 448674.75 | 448674.75 | 112168.6875 |  | 576278.51 | 576278.51 | 288139.255 |  |  |  |  | NINGUNO | 0% | 2024 | 2025-07-15 | 2028-03-01 | No se cuenta con presupuesto asignado a la fecha
7 | 2463380 | IE 0083 SAN JUAN MACIAS | SI | 1536165.2 |  | 472631.57 | 472631.57 | 118157.8925 |  | 492731.78 | 492731.78 | 246365.89 |  |  |  |  | NINGUNO | 0% | 2024 | 2025-07-15 | 2028-03-01 | No se cuenta con presupuesto asignado a la fecha
8 | 2475656 | IE 1221 MARIA PARADO DE BELLIDO | SI | 1256091.08 |  | 369766.7 | 369766.7 | 92441.675 |  | 439753.44 | 439753.44 | 219876.72 |  |  |  |  | NINGUNO | 0% | 2024 | 2025-07-15 | 2028-03-01 | No se cuenta con presupuesto asignado a la fecha
9 | 2462240 | IE 7207 MARISCAL RAMÓN CASTILLA | SI | 1682719.45 |  | 467638.29 | 467638.29 | 116909.5725 |  | 650309.74 | 650309.74 | 325154.87 |  |  |  |  | NINGUNO | 0% | 2024 | 2025-07-15 | 2028-03-01 | No se cuenta con presupuesto asignado a la fecha
10 | 2485549 | IE 7086 LOS PRECURSORES | SI | 1810791.42 |  | 523736.69 | 523736.69 | 130934.1725 |  | 654532.71 | 654532.71 | 327266.355 |  |  |  |  | NINGUNO | 0% | 2024 | 2025-07-15 | 2028-03-01 | No se cuenta con presupuesto asignado a la fecha
11 | 2482927 | IE 6082 LOS PROCERES | SI | 1773487.18 |  | 512259.31 | 512259.31 | 128064.8275 |  | 642567.21 | 642567.21 | 321283.605 |  |  |  |  | NINGUNO | 0% | 2024 | 2025-07-15 | 2028-03-01 | No se cuenta con presupuesto asignado a la fecha
12 | 2459714 | IE JAVIER HERAUD | SI | 2609151.91 |  | 669200.89 | 669200.89 | 167300.2225 |  | 1131750.45 | 1131750.45 | 565875.225 |  |  |  |  | NINGUNO | 0% | 2024 | 2025-07-15 | 2028-03-01 | No se cuenta con presupuesto asignado a la fecha
13 | 2468576 | IE 2099 ROSA MERINO | SI | 1331601.41 |  | 409693.48 | 409693.48 | 102423.37 |  | 427117.04 | 427117.04 | 213558.52 |  |  |  |  | NINGUNO | 0% | 2024 | 2025-07-15 | 2028-03-01 | No se cuenta con presupuesto asignado a la fecha
14 | 2488279 | IE 101- 1166 LIBERTADOR SIMÓN BOLIVAR | SI | 1204380.94 |  | 353857.06 | 353857.06 | 88464.265 |  | 423167.19 | 423167.19 | 211583.595 |  |  |  |  | NINGUNO | 0% | 2024 | 2025-07-15 | 2028-03-01 | No se cuenta con presupuesto asignado a la fecha
15 | 2487949 | IE 1124 JOSE MARTÍ | SI | 1150882.06 |  | 337397.07 | 337397.07 | 84349.2675 |  | 406007.18 | 406007.18 | 203003.59 |  |  |  |  | NINGUNO | 0% | 2024 | 2025-07-15 | 2028-03-01 | No se cuenta con presupuesto asignado a la fecha
|  |  |  | 37716533.53 |  | 10633175.44 | 10633175.44 | 2658293.86 |  | 14241566.25 | 14241566.25 | 7120783.125 |  | 2098110.8